## Cronograma
Capys Bakery — Cronograma Scrum por Sprint
Mismo cronograma base que Atelier Control · Sprints de 2 semanas · Inicio: 23 de julio de 2026 · Presentación: 12 de noviembre de 2026
Sprint | Fechas | Semana | Objetivo principal | Entregables clave | Ceremonias
Sprint 0 | 23 jul – 5 ago | 1 – 2 | Preparación e infraestructura | Product Backlog priorizado; arquitectura definida; base de datos diseñada y configurada en Supabase; repositorio en GitHub configurado; wireframes validados con el equipo | Sprint Planning · Backlog Grooming
Sprint 1 | 6 – 19 ago | 3 – 4 | Autenticación y estructura base | Registro/login de Cliente; base de roles (Visitante, Cliente, Administrador, Dueño); header/footer responsivos; layout base del sitio | Daily Scrum · Sprint Review · Retrospectiva
Sprint 2 | 20 ago – 2 sep | 5 – 6 | Catálogo de productos | Listado de productos con filtros (categoría, precio, ocasión); página de detalle de producto; conexión a base de datos real | Daily Scrum · Sprint Review · Retrospectiva
Sprint 3 | 3 – 16 sep | 7 – 8 | Configurador y carrito | Configurador de decoración (tamaño, color, toppings); carrito persistente en el navegador; fusión de carrito al iniciar sesión | Daily Scrum · Sprint Review · Retrospectiva
Sprint 4 | 17 – 30 sep | 9 – 10 | Checkout y WhatsApp | Validación de sesión al finalizar pedido; generación de mensaje y redirección a WhatsApp; pedido guardado como "Pendiente"; historial de pedidos del cliente | Daily Scrum · Sprint Review · Hito: compra funcional de extremo a extremo
Sprint 5 | 1 – 14 oct | 11 – 12 | Panel de Administrador y Dueño | Gestión de productos, pedidos y blog (Administrador); gestión de usuarios administradores y configuración del sitio (Dueño); reportes de ventas | Daily Scrum · Sprint Review · Retrospectiva
Sprint 6 | 15 – 28 oct | 13 – 14 | Páginas de contenido | Historia/Nosotros; Eventos y Catering con paquetes y cotización; Blog/Recetas; Contacto con formulario y mapa; newsletter | Daily Scrum · Sprint Review · Hito: sistema completo
Deploy | 29 oct – 2 nov | 15 | Puesta en producción | Carga del catálogo real de Capys Bakery; publicación del sitio en producción; el Dueño y el equipo empiezan a usar el sistema en condiciones reales | Hito: sitio en producción
Support | 3 – 9 nov | 16 | Soporte post-lanzamiento | Corrección de errores detectados en uso real; ajustes según retroalimentación del Dueño; monitoreo de estabilidad | Daily Scrum
Closure | 10 – 12 nov | 17 | Cierre y presentación | Documentación técnica y de usuario; cierre administrativo del proyecto; presentación final | Retrospectiva final · Presentación final
Hitos del proyecto
# | Descripción |  |  |  | Fecha estimada
1 | Cierre de requerimientos y Product Backlog priorizado |  |  |  | 23 jul 2026
2 | Entorno cloud y base de datos configurados (fin Sprint 0) |  |  |  | 5 ago 2026
3 | Autenticación y catálogo de productos funcionales |  |  |  | 16 sep 2026
4 | Sistema funcionalmente completo (checkout, panel admin, contenido) |  |  |  | 28 oct 2026
5 | Dueño y equipo usando el sitio en producción |  |  |  | 29 oct – 2 nov 2026
6 | Presentación final del proyecto |  |  |  | 12 nov 2026
Nota: este cronograma reutiliza exactamente las mismas fechas del proyecto Atelier Control (inicio 23 de julio, presentación 12 de noviembre de 2026), aplicadas al alcance de Capys Bakery.